Приложение

к решению Гродненского городского Совета депутатов

24.03.2021 № 197

План мероприятий

по реализации государственного профилактического проекта «Здоровые города и поселки» в городе Гродно на 2021-2025 годы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование проекта | Профилактический проект «Гродно – здоровый город» (в рамках государственного профилактического проекта «Здоровые города и поселки») |
| Цель проекта | формирование моды у населения города на здоровый образ жизни и престиж спорта;создание новой субкультуры, основанной на здоровых приоритетах, мотивирующих население на добровольный отказ от употребления табачных изделий, алкоголя и наркотиков;пропаганда здорового образа жизни, вовлечение населения в занятие спортом и общественную жизнь страны;поддержка и развитие программ и проектов по здоровому образу жизни.снижение заболеваемости, инвалидизации и преждевременной смертности от заболеваний, причинно связанных с образом жизни;увеличение средней продолжительности и качества жизни; улучшение демографической ситуации |
| Задачи проекта | чистая, безопасная для здоровья физическая среда обитания (включая жилье); высокий уровень здоровья (высокие положительные показатели и низкая заболеваемость);адекватные система здравоохранения и уровень общедоступной медицинской помощи;совершенствование организационно-методического и информационного сопровождения деятельности по формированию здорового образа жизни; внедрение комплексной межотраслевой системы информационно-пропагандистской и образовательной работы с населением (включая массовую, групповую, индивидуальную) по вопросам формированию здорового образа жизни;укрепление духовно-нравственных основ семьи, возрождение и пропаганда семейных ценностей и традиций;пропаганда здорового образа жизни, формирование стереотипов поведения, направленных на здоровое питание регулярное занятие физическими упражнениями; совершенствование методов профилактики при различных заболеваниях |
| Срок реализации проекта | 2021 – 2025 годы |
| Ожидаемые результаты реализации проекта  | повышение мотивации к двигательной деятельности, здоровому образу жизни;увеличение числа лиц, отказавшихся от употребления алкоголя и табака;увеличение показателей демографической безопасности (увеличение рождаемости, снижение смертности);увеличение количества зарегистрированных браков;повышение доли лиц, ведущих образ жизни, способствующий сохранению здоровья и профилактике заболеваний;повышение физической активности населения;снижение рисков развития заболеваний, связанных с поведением и образом жизни;снижение трудовых потерь от временной нетрудоспособности;увеличение числа лиц трудоспособного возраста. |
| критерии эффективности проекта | медико-демографические показатели *(рождаемость, смертность, количество браков, разводов, средняя продолжительность жизни и др.);*социально-экономические показатели *(уровень доходов, безработицы);*экологические показатели *(воздух, вода, сточные воды, раздельный сбор и переработка бытовых отходов);*показатели заболеваемости НИЗ*(онкологическая, болезни системы кровообращения, сахарный диабет)*, травматизма, самоубийств;показатели распространенности поведенческих факторов риска *(курение, употребление алкоголя, низкая физическая активность, чрезмерное употребление соли)*;удельный вес (наличие) случаев профессиональной заболеваемости;снижение коэффициента смертности трудоспособного населения;охват населения профилактическими осмотрами *(охват профилактическими осмотрами детей до 18 лет (в %), охват профилактическими осмотрами населения трудоспособного возраста (в %), охват профилактическими осмотрами лиц старше трудоспособного возраста (%))*;охват населения профилактическими прививками *(охват (%)детей до 18 лет, охват (%)взрослого населения возрастной группы от 18 до 69 лет)*;охват населения профилактическими проектами (*охват (%)детей до 18 лет, охват (%)взрослого населения возрастной группы от 18 до 69 лет)*;физическая активность *(доля лиц, систематически занимающихся физкультурой и спортом: дети до 18 лет, взрослое население от 18 до 69 лет)*;доступность спортивных сооружений *(увеличение протяженности велодорожек, количество спортивных сооружений на 100 тыс. населения, количество комплексных спортивных площадок для занятий физкультурой и спортом, возведение на дворовых и внутриквартальных территориях жилой застройки)*;здоровое питание *(увеличение объема производства продуктов питания, обогащенных пищевыми волокнами, витаминами, микроэлементами, бифидобактериями, лактулозой, обладающих радиопротекторным действием (на 2 %); проведение корректировки рецептур (технологических карт) блюд по уменьшению закладки сахара на 20%, соли на 30% в учреждениях образования)*; здоровье детей и подростков *(разработка проектно-сметной документации на строительство и строительство дошкольных учреждений для детей в новых микрорайонах; закупка технологического и холодильного оборудования со сроком эксплуатации более 10 лет в объектах питания учреждений образования; использование во всех учреждениях общего среднего образования при проведении учебных занятий здоровьесберегающих технологий, направленных на профилактику нарушений осанки и зрения: проведение подвижной перемены, применение офтальмотренажеров; приобретение комплектов ростовой мебели в учреждениях общего среднего образования; обеспечение в полном объеме индивидуальных коррекционных оздоровительных программ для каждого ребенка, отнесенного по результатам углубленных медосмотров к III и IV группам здоровья, а также с впервые выявленными нарушениями зрения и осанки (доля дошкольников/школьников с 1-й, 2-й, 3-й, 4-й группой здоровья); количество детей, у которых выявляются отклонения по результатам медицинских осмотров, и нуждающихся в реабилитации на начало года, и доля (%) получивших лечение с использованием реабилитационных баз организаций здравоохранения г. Гродно, обеспечивающих медицинское обслуживание детского населения)*;психоэмоциональное состояние *(показатель смертности взрослого населения и детей по причине суицидов (на 100 тыс. населения)*;доступность среды обитания лиц с ограниченными возможностями и лиц пожилого возраста *(охват (%) занятиями физкультурой и спортом лиц с ограниченными возможностями и лиц пожилого возраста; проведение работ по созданию безбарьерной среды на объектах социально-бытовой инфраструктуры г. Гродно и объектах ЖКХ; % объектов социально-бытовой инфраструктуры, оборудованных для удобства лиц с ограниченными возможностями*; улучшение условий труда на рабочих местах производственных предприятий, распространение различных форм материального стимулирования работников, приверженных здоровому образу жизни *(включение в локальные нормативные акты организаций города мер материального стимулирования работников, приверженных здоровому образу жизни; внедрение на рабочих местах производственной гимнастики (количество предприятий/человек); количество спортивно-оздоровительных проектов и конкурсов на предприятиях и в масштабах города с последующим поощрением участников и победителей; количество предприятий, организаций, использующих практику повышения мотивации к сохранению здоровья и формированию здорового образа жизни работников путем доплат к заработной плате, премий и т.п. (% от общего количества предприятий, организаций)*; здоровое городское планирование*(площадь зеленых насаждений(% ежегодного прироста); количество оборудованных мест на водоемах для купания и отдыха населения города; доля (%) дворовых территорий, оборудованных детскими площадками с игровым и спортивным оборудованием; протяженность дорог с твердым покрытием (%))*;популяризация вопросов охраны здоровья*(количество сообщений в СМИ, пропагандирующих здоровый образ жизни; количество сообщений в СМИ о ходе реализации Проекта; тираж информационно-образовательных материалов по вопросам формирования здорового образа жизни и профилактике заболеваний, распространенных среди населения города; проведение массовых мероприятий среди населения (акции, выставки, Дни здоровья и т.д.) (количество мероприятий/охват населения);трансляция социальной рекламы по вопросам формирования здорового образа жизни и профилактике заболеваний (количество сюжетов/трансляций)*; удельный вес населения, ведущего здоровый образ жизни*(доля лиц ведущих здоровый образ жизни в возрастной группе от 18 до 69 лет по результатом социологических опросов)*;удельный вес населения с положительной самооценкой уровня здоровья*(ежегодный прирост доли населения с положительной самооценкой уровня здоровья по данным социологических опросов)*;количество (наличие) территорий, в том числе предприятий, объявивших свои территории зонами, свободными от курения |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | срок выполнения | исполнители |
| 1. **Организационное обеспечение**
 |
| * 1. разработка городского Плана мероприятий в рамках профилактического проекта «Гродно – здоровый город» совместно с общественными организациями и заинтересованными ведомствами, организациями всех форм собственности (далее – План)
 | ежегодно до 25 декабря | городская группа по реализации профилактического проекта «Гродно – здоровый город», утвержденная Советом по демографической безопасности г.Гродно(далее – группа) (протоколы от 21.07.2020 № 1, 30.12.2020 № 2)  |
| * 1. проведение заседаний группы с участием служб и ведомств, заинтересованных в выполнении Плана, с целью осуществления промежуточного контроля за ходом его исполнения, анализа эффективности проводимых мероприятий
 | 2 раза в год(июнь, декабрь)  | группа |
| * 1. заслушивание на заседании Совета по демографической безопасности г.Гродно итогов реализации Плана
 | ежегодно, декабрь | группа, государственное учреждение «Гродненский зональный центр гигиены и эпидемиологии» (далее – Гродненский зональный ЦГЭ), государственное учреждение здравоохранения «Гродненская центральная городская поликлиника» (далее – ГЦГП) |
| * 1. проведение социологических исследований по вопросам формирования здорового образа жизни (далее – ФЗОЖ), оценки эффективности проводимых мероприятий в рамках профилактического проекта «Гродно – здоровый город»
 | ежегодно | Гродненский зональный ЦГЭ |
| * 1. разработка логотипа (эмблемы) профилактического проекта «Гродно – здоровый город»
 | до 01.05.2021 | отдел идеологической работы и по делам молодежи Гродненского городского исполнительного комитета (далее – Гродненский горисполком), Гродненский зональный ЦГЭ, ГЦГП |
| * 1. разработка макета баннера «Гродно – здоровый город»
 | до 01.07.2021 | отдел идеологической работы и по делам молодежи Гродненского горисполкома, Гродненский зональный ЦГЭ |
| * 1. разработка и создание страницы «Гродно – здоровый город» на Интернет-сайтах Гродненского горисполкома, организаций и предприятий города
 | до 01.07.2021 | группа, руководители организаций (с согласия) |
| * 1. предоставление в Группу итоговой информации о выполнении мероприятий по реализации профилактического проекта «Гродно – здоровый город»
 | 1 декабря,ежегодно | Гродненский зональный ЦГЭ, ГЦГП, управление по труду, занятости и социальной защите, отдел идеологической работы и по делам молодежи, отдел жилищно-коммунального хозяйства, отдел культуры, отдел образования, отдел спорта и туризма Гродненского горисполкома, администрации Ленинского и Октябрьского районов г. Гродно, Гродненский городской комитет ОО «БРСМ»,Гродненская городская организация Белорусского Общества Красного Креста |
| 1. **Информационно-образовательное обеспечение**
 |
| * 1. размещение информации о ходе реализации профилактического проекта «Гродно – здоровый город» в средствах массовой информации, интернет-сайтах
 | при и после проведенных мероприятий | отдел идеологической работы и по делам молодежи Гродненского горисполкома, Гродненский зональный ЦГЭ, ГЦГП, КУП «Телерадиовещательный канал «Гродно Плюс» |
| * 1. разработка, издание и распространение среди населения информационно-образовательных материалов по вопросам сохранения и укрепления здоровья, профилактики инфекционных заболеваний, снижения основных факторов риска неинфекционных заболеваний, основам безопасного поведения (далее – ИОМы)
 | в течение реализации проекта | Гродненский зональный ЦГЭ, ГЦГП |
| * 1. размещение ИОМов на сайтах, стендах, уголках здоровья с их постоянным обновлением
 | в течение реализации проекта | отдел идеологической работы и по делам молодежи, отдел образования, культуры, спорта и туризма, управление по труду, занятости и социальной защите Гродненского горисполкома, администрации Ленинского и Октябрьского районов г. Гродно, ГЦГП, Гродненский зональный ЦГЭ, руководители организаций  |
| * 1. трансляция социальной рекламы по вопросам сохранения и укрепления здоровья, профилактики инфекционных и неинфекционных заболеваний на видеомониторах (при наличии), по ведомственному радио, бегущей строкой
 | в течение реализации проекта | Гродненский зональный ЦГЭ, отдел идеологической работы и по делам молодежи Гродненского горисполкома, руководители организаций, администрации Ленинского и Октябрьского районов г. Гродно, ГЦГП |
| * 1. проведение тематических выставок литературы по вопросам формирования здорового образа жизни, профилактике вредных привычек, правового воспитания
 | в течение реализации проекта | отдел культуры Гродненского горисполкома, Гродненский зональный ЦГЭ, ГЦГП |
| * 1. проведение обучающих занятий в «школах здоровья» для населения трудоспособного возраста по вопросам профилактики факторов риска неинфекционных заболеваний
 | в течение реализации проекта | ГЦГП |
| * 1. проведение обучающих семинаров по вопросам работы по формированию здорового образа жизни, а также по основным аспектам сохранения и укрепления здоровья, профилактики зависимостей, социально значимых заболеваний (болезней системы кровообращения, туберкулеза, ВИЧ-инфекции, новообразований, сахарного диабета, психических расстройств и расстройств поведения) для работников организаций здравоохранения, образования и культуры, ответственных специалистов по идеологической работе в организациях и предприятиях г. Гродно
 | в течение реализации проекта | руководители организаций, ГЦГП, Гродненский зональный ЦГЭ |
| * 1. проведение городских акций, направленных на профилактику малоподвижного образа жизни, профилактики факторов риска неинфекционных заболеваний, вредных привычек
 | в течение реализации проекта | отдел идеологической работы и по делам молодежи отдел спорта и туризма, отдел образования, отдел культуры Гродненского горисполкома, ГЦГП, Гродненский зональный ЦГЭ, Гродненский городской комитет ОО «БРСМ», Гродненская городская организация БОКК |
| * 1. проведение городской акции, направленной на профилактику туберкулеза
 | март - апрель, ежегодно | ГЦГП, Гродненский зональный ЦГЭ, Гродненская городская организация БОКК |
| * 1. проведение информационно-образовательной работы (акции, круглые столы, тренинги и др.), направленной на привлечение внимания населения к проблеме распространения ВИЧ-инфекции, мотивации к анонимному тестированию и самотестированию на ВИЧ
 | в течение реализации проекта | ГЦГП, Гродненский зональный ЦГЭ, отдел идеологической работы и по делам молодежиГродненского горисполкома, Гродненская городская организация БОКК, Гродненский городской комитет ОО «БРСМ» |
| * 1. проведение Единых дней здоровья (дни открытой информации; консультирование населения в учреждениях здравоохранения; работа телефонов доверия, «горячих телефонных линий» и др.)
 | в течение реализации проекта | ГЦГП, Гродненский зональный ЦГЭ |
| * 1. проведение информационно-образовательной работы (акции, круглые столы, тренинги и др.), направленной на привлечение внимания населения к проблеме борьбы с инвазивными видами растений и последствий увеличения площадей распространения указанных видов для здоровья населения и окружающей среды
 | в течение реализации проекта | Гродненская городская и районная инспекция природных ресурсов и охраны окружающей среды, объединенное унитарное производственное предприятие «Гродненское городское жилищно-коммунальное хозяйство» (далее – ОУПП «ГГ ЖКХ»), Гродненский зональный ЦГЭ |
| * 1. проведение информационно-образовательной работы (акции, круглые столы, тренинги и др.), направленной на привлечение внимания населения к проблемам: раздельного сбора твердых коммунальных отходов, извлечения вторичных материальных ресурсов, последствий для человека и окружающей среды при размещении вне установленных мест
 | в течение реализации проекта | Гродненская городская и районная инспекция при родных ресурсов и охраны окружающей среды, ОУПП «ГГЖКХ», Гродненский зональный ЦГЭ  |
| * 1. выполнение Комплексных планов мероприятий по профилактике острых кишечных инфекций, в т.ч. сальмонеллезов, клещевых инфекций, заразно-кожных заболеваний среди населения г. Гродно
 | в течение реализации проекта | Гродненский зональный ЦГЭ, ГЦГП, заинтересованные (с согласия) |
| * 1. обеспечение охвата вакцинацией против гриппа населения г.Гродно не менее 40,0 %
 | сентябрь-ноябрь, ежегодно | Гродненский зональный ЦГЭ, ГЦГП |
| * 1. обеспечение контроля за планированием и реализацией мероприятий по эффективной и безопасной вакцинации населения г. Гродно
 | в течение реализации проекта | ГЦГП, Гродненский зональный ЦГЭ |
| * 1. проведение информационно-образовательной работы, тренингов по здоровому старению посетителей отделений для пожилых граждан Центров социального обслуживания населения Ленинского и Октябрьского районов г. Гродно
 | в течение реализации проекта | ГЦГП, Гродненский зональный ЦГЭ, Гродненская городская организация БОКК |
| 1. **Обеспечение здоровым питанием населения с упором на детей и подростков в организованных коллективах, в том числе в виде выпуска на местных предприятиях пищевой промышленности продукции с пониженным содержанием сахара, соли, жира, обогащенной витаминами и нутриентами**
 |
| * 1. увеличить объем производства продуктов питания, обогащенных пищевыми волокнами, витаминами, микроэлементами, бифидобактериями, лактулозой, обладающих радиопротекторным действием (на 2 %)
 | в течение реализации проекта | предприятия пищевой промышленности(с согласия) |
| * 1. проведение корректировки рецептур (технологических карт) блюд по уменьшению закладки сахара на 20 %, соли на 30 % в учреждениях образования
 | в течение реализации проекта | комбинат школьного питания Ленинского района, ГУ «Гродненский городской центр для обеспечения деятельности учреждений сферы образования» |
| * 1. проведение корректировки рецептур (технологических карт) блюд и кулинарных изделий по уменьшению закладки сахара на 20 %, соли на 30 % в объектах питания организаций промышленности
 | в течение реализации проекта | руководители организаций (с согласия) |
| 1. **Развитие учреждений образования с внедрением современных организационно-структурных элементов, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья детей и подростков**
 |
| * 1. разработка проектно-сметной документации на строительство и строительство дошкольных учреждений для детей в новых микрорайонах
 | в течение реализации проекта | УКС Гродненского горисполкома |
| * 1. закупка технологического и холодильного оборудования со сроком эксплуатации более 10 лет в объектах питания учреждений образования
 | в течение реализации проекта | отделы образования, спорта и туризма администраций Ленинского и Октябрьского районов г. Гродно, ГУ «Гродненский городской центр для обеспечения деятельности учреждений сферы образования» |
| * 1. оснащение объектов питания учреждений образования пароконвекторным оборудованием
 | в течение реализации проекта | отделы образования, спорта и туризма администраций Ленинского и Октябрьского районов г. Гродно, ГУ «Гродненский городской центр для обеспечения деятельности учреждений сферы образования» |
| * 1. использование во всех учреждениях общего среднего образования при проведении учебных занятий здоровьесберегающих технологий, направленных на профилактику нарушений осанки и зрения: проведение подвижной перемены, применение офтальмотренажеров
 | в течение реализации проекта | отдел образования горисполкома, отделы образования, спорта и туризма администраций районов г. Гродно, ГЦГП, учреждения общего среднего образования |
| * 1. обеспечение в полном объеме индивидуальных коррекционных оздоровительных программ для каждого ребенка, отнесенного по результатам углубленных медосмотров к III и IV группам здоровья, а также с впервые выявленными нарушениями зрения и осанки
 | в течение реализации проекта | ГЦГП |
| * 1. ремонт плоскостных спортсооружений в учреждениях общего среднего образования
 | в течение реализации проекта | отделы образования, спорта и туризма администраций Ленинского и Октябрьского районов г. Гродно, ГУ «Гродненский городской центр для обеспечения деятельности учреждений сферы образования» |
| * 1. приобретение комплектов ростовой мебели в учреждениях общего среднего образования
 | в течение реализации проекта | отделы образования, спорта и туризма администраций Ленинского и Октябрьского районов г. Гродно, ГУ «Гродненский городской центр для обеспечения деятельности учреждений сферы образования» |
| * 1. использование лечебно-оздоровительных технологий для восстановления физического здоровья детей, у которых выявляются отклонения по результатам медицинских осмотров, с использованием реабилитационных баз организаций здравоохранения г. Гродно, обеспечивающих медицинское обслуживание детского населения
 | в течение реализации проекта | ГЦГП, руководители учреждений общего среднего образования |
| 1. **Улучшение условий труда на рабочих местах производственных предприятий, распространение различных форм материального стимулирования работников, приверженных здоровому образу жизни**
 |
| * 1. включение в локальные нормативные акты организаций города мер материального стимулирования работников, приверженных здоровому образу жизни
 | в течение реализации проекта | руководители организаций(с согласия) |
| * 1. введение обязательных физкультминуток и производственной зарядки на предприятиях города
 | в течение реализации проекта | руководители организаций(с согласия) |
| * 1. инициация спортивно-оздоровительных проектов (например: «Пешком на работу» или «Мой друг велосипед») и конкурсов на предприятиях и в масштабах города с последующим поощрением участников и победителей
 | в течение реализации проекта | отдел спорта и туризма Гродненского горисполкома, руководители организаций(с согласия) |
| * 1. разработка и реализация мероприятий по улучшению условий труда на рабочих местах организаций промышленности
 | в течение реализации проекта | руководители организаций(с согласия) |
| * 1. организация и проведение с установленной периодичностью производственного лабораторного контроля факторов производственной среды на рабочих местах объектов субъектов хозяйствования
 | ежегодно | руководители организаций(с согласия) |
| * 1. проведение оценки профессионального риска и разработка плана мероприятий по управлению, контролю и снижению профессионального риска на основании результатов проведенной оценки профессионального риска в организациях промышленности
 | ежегодно | руководители организаций(с согласия), Гродненский зональный ЦГЭ |
| 1. **Сокращение потребления табака и обеспечение эффективной реализации антитабачного законодательства**
 |
| * 1. продолжение работы по созданию территорий, свободных от курения
 | в течение реализации проекта | руководители организаций(с согласия), отдел идеологической работы и по делам молодежи Гродненского горисполкома, Гродненский зональный ЦГЭ |
| * 1. обеспечение размещения информационно-образовательных материалов (буклеты, листовки, плакаты, видеороликов на ЖК-мониторах (при наличии)) по профилактике табакокурения в объектах государственной и иных форм собственности, реализующих табачные изделия
 | в течение реализации проекта | управление торговли и услуг Гродненского горисполкома, руководители объектов торговли и общественного питания, Гродненский зональный ЦГЭ |
| * 1. обеспечение наличия информационных стендов «За здоровый образ жизни» с постоянным обновлением материалов
 | в течение реализации проекта | руководители организаций(с согласия) |
| * 1. временное ограничение реализации табачной продукции в рамках проведения Единых дней здоровья «Всемирный день без табака», «Всемирный день некурения. Профилактика онкологических заболеваний»
 | ежегодно | отдел идеологической работы и по делам молодежи, управление торговли и услуг Гродненского горисполкома; Гродненский зональный ЦГЭ |
| * 1. размещение информации, знаков о запрете табакокурения на объектах и в местах общего пользования, где курение табачных изделий запрещено
 | постоянно | руководители организаций, ОУПП «ГГЖКХ» |
| * 1. осуществление действенного контроля запрета курения в установленных законодательством местах
 | постоянно | отделы внутренних дел администрации Ленинского, Октябрьского районов г.Гродно, Гродненский зональный ЦГЭ |
| 1. **Снижение уровня поведенческих рисков у молодежи путем повышения их осведомленности о здоровом образе жизни**
 |
| * 1. создание рубрики в эфире КУП ТРВК «Гродно Плюс», направленной на осведомленность молодежи о здоровом образе жизни - «Молодежь на волне здоровья» и организация проведения выступлений специалистов здравоохранения (врачей акушера-гинеколога, уролога, дерматовенеролога, психотерапевта, психолога, валеолога и др.)
 | 2021-2022 | КУП ТРВК «Гродно Плюс», ГЦГП, Гродненский зональный ЦГЭ |
| * 1. организация трансляции видеороликов на правах социальной рекламы по вопросам формирования здорового образа жизни, профилактике зависимостей в средствах массовой информации, учреждениях образования, молодежных центрах (при наличии мониторов)
 | постоянно | КУП ТРВК «Гродно Плюс»,отдел идеологической работы и по делам молодежи, отдел образования Гродненского горисполкома, отделы образования, спорта и туризма администраций районов г.Гродно, Гродненский зональный ЦГЭ |
| * 1. проведение кинолекториев по вопросам формирования здорового образа жизни, профилактике зависимостей для учащихся учреждений общего среднего образования в соответствии с утвержденным графиком
 | ежегодно | КУП «Гроднооблкиновидеопрокат» (с согласия), отдел идеологической работы и по делам молодежи, отдел образования Гродненского горисполкома, отделы образования, спорта и туризма администраций районов г.Гродно, ГЦГП, Гродненский зональный ЦГЭ |
| * 1. проведение в учреждениях образования встреч, консультаций, бесед, круглых столов и др. с участием профильных специалистов, людей, ведущих здоровый образ жизни, по различным аспектам формирования здорового образа жизни, сохранения и укрепления здоровья
 | ежегодно | отдел образования Гродненского горисполкома, отделы образования, спорта и туризма администраций районов г.Гродно ГЦГП, Гродненский зональный ЦГЭ |
| * 1. проведение тренингов для волонтеров по продвижению здорового образа жизни среди учащихся учреждений общего среднего образования
 | 3 квартал 2021, 2023 | Гродненская городская организация БОКК, отдел образования Гродненского горисполкома |
| * 1. проведение физкультминуток во время занятий учащихся учреждений общего среднего образования
 | постоянно | отдел образования Гродненского горисполкома, отделы образования, спорта и туризма администраций районов г.Гродно |
| 1. **Защита здоровья детей, поддержка института семьи**
 |
| * 1. увеличение количества школ, задействованных в проекте «Школа – территория здоровья», отнесенных ко 2 ступени функционирования - «Школа, содействующая укреплению здоровья» и 1 ступени «Школа здоровья»
 | ежегодно | Гродненский зональный ЦГЭ, ГЦГП, отдел образования Гродненского горисполкома, отделы образования, спорта и туризма администраций районов г.Гродно |
| * 1. проведение Урока здоровья «Мой выбор – здоровье!» с привлечением специалистов государственных и общественных организаций, педагогической и родительской общественности города
 | октябрь, ежегодно | Гродненский зональный ЦГЭ, ГЦГП, отдел образования Гродненского горисполкома, отделы образования, спорта и туризма администраций районов г.Гродно |
| * 1. информирование населения через средства массовой информации, интернет-сайты учреждений об актуальной эпидемической обстановке в регионе, имеющихся рисках, методах профилактики, вакцинации детского населения
 | постоянно | ГЦГП, Гродненский зональный ЦГЭ, КУП ТРВК «Гродно Плюс», городские печатные издания(с согласия), отдел идеологической работы и по делам молодежи Гродненского горисполкома  |
| 1. **Социальная адаптация инвалидов, создание безбарьерной среды на основе принципа равных возможностей**
 |
| * 1. проведение работ по созданию безбарьерной среды на объектах социально-бытовой инфраструктуры г. Гродно и объектах ЖКХ
 | ежегодно | управление архитектуры и градостроительства, отдел строительства Гродненского горисполкома, управление по труду, занятости и социальной защите Гродненского горисполкома, ОУПП «ГГЖКХ» |
| * 1. организация «медицинских городков» на тему: «Какие наши годы?» для пенсионеров
 | ежегодно | ГЦГП, администрации Ленинского и Октябрьского районов г. Гродно |
| * 1. функционирование Дневного центра Красного Креста для детей с ограниченными возможностями
 | в течение реализации проекта | Гродненская городская организация БОКК |
| 1. **Создание условий для повышения физической активности населения и борьбы с гиподинамией**
 |
| * 1. благоустройство зон массового отдыха населения г.Гродно для летнего отдыха с возможностью проката спортинвентаря
 | ежегодно | ОУПП «ГГЖКХ», отдел спорта и туризма Гродненского горисполкома |
| * 1. строительство и реконструкция спортивных площадок

(в т.ч. площадок для воркаута, занятий экстремальными видами спорта), велодорожек в г. Гродно | в течение реализации проекта | управление архитектуры и градостроительства, отдел спорта и туризма, отдел жилищно-коммунального хозяйства Гродненского горисполкома |
| * 1. развитие в г. Гродно сети прокатов индивидуального мобильного транспорта (велосипеды, гироскутеры, самокаты и др.)
 | в течение реализации проекта | отдел спорта и туризма Гродненского горисполкома |